## Estimación (2)
| CASOS DE PRUEBA |  | ROL
| 27 |  | Administrador
[6 empty] | SMOKE TEST | ROL
Automatización funcional | Tarea | username | Tiempo horas | Días | Automatización | 128 | TODOS
Funcionalidad
Login | [Login] Registrar un usuario rol Gestor de Personal | Z23RCHAC | 40 | 5 | Ok
| [Login] Registrar un usuario rol Director Zona | Z26CDELV |  |  | Ok
| [Login] Registrar un usuario rol Líder Tienda | Z02RALVA |  |  | Ok
| [Login] Registrar un usuario rol Reponsable | Z51ARODR |  |  | Ok
| [Login] Registrar un usuario rol Líder deporte | Z12DPERE |  |  | Ok
| [Login] Registrar un usuario rol Misionado | Z12DPERE |  |  | Ok
| [Tienda] Seleccionar Tienda |  |  |  | Ok
| [Colaborador] Comprobar RFC (Proceso Ok) |  | 240 | 30 | Ok
| [Colaborador] Comprobar RFC (Proceso Ko) |  |  |  | Ok
[Colaborador] Alta/Registro colaborador
| * Opciones de contratación |  |  |  | Ok
* Nueva contratación
[Colaborador] Alta/Registro con invitación
[Procesos] Consultar invitaciones
| (Dinámicos) | Z26CDELV |  |  | Ok
|  | Z23RCHAC |  |  | Ok
|  | Z12DPERE |  |  | Ok
|  | Z51ARODR |  |  | Ok
[Procesos] Cancelar invitación
[Procesos] Borrar invitación
[Colaborador] Home Director/a y RH Editar/Modificar datos colaborador
|  | Z26CDELV |  |  | Ok
|  | Z23RCHAC |  |  | Ok
|  | Z12DPERE |  |  | Ok
|  | Z51ARODR |  |  | KO mirar
[Procesos] Reingreso
[Procesos] Extensión de contrato
[Procesos] Conversión de contrato
[Colaborador] Consulta colaborador
| [Colaborador] Listar colaboradores |  |  |  | Ok
[Colaborador] Alta/Registro tipo de contrato CDD / CDI
[Colaborador] Listar colaborador eliminado
[Procesos] Contratación no finalizado
Modificaciones | Cambio de Oficio Cambio de Centro Cambio de Oficio y centro |  | 48 | 6
Bajas | Baja voluntaria |  | 120 | 15
Baja por contrato vencido
Baja por no superar el periodo de prueba
Baja por despido justificado
Baja por abandono del trabajo
Baja por ausentismo
Check List del proceso de Baja
Planning | Planificación semanal |  | 120 | 15
Planificación mensual
Resumen semana
Planificación alerta usuario
Notificación usuario
SMOKE TEST | Todos los roles |  | 200 | 25
Montar Arquitectura: | Crear Repositorio |  | 40 | 5
Instalación y configuración de herramientas
Informes/Reporting ejecuciones de test
Configuración, parametrización Jenkins, crear Job para ejecución automática de test
Herramienta de análisis de código
| TOTAL HORAS |  | 808 | 101
Note on C12: Jorge Alexander Vargas Sánchez: Roles que seleccionan tienda: DZ: Ha seleccionado: Interlomas GP: Ha seleccionado Polanco

## Estimación
| CASOS DE PRUEBA | ROL
| 27 | Administrador
|  |  |  | SMOKE TEST | ROL
Automatización funcional |  |  |  | 128 | TODOS
Funcionalidad | Tarea | Tiempo horas | Días
Login | [Login] Registrar un usuario rol Gestor de Personal | 40 | 5
[Login] Registrar un usuario rol Director Zona
[Login] Registrar un usuario rol Líder Tienda
[Login] Registrar un usuario rol Reponsable
[Login] Registrar un usuario rol Líder deporte
[Login] Registrar un usuario rol Misionado
[Tienda] Seleccionar Tienda
Colaboradores /Procesos | [Colaborador] Alta/Registro colaborador | 240 | 30
[Colaborador] Comprobar RFC
[Colaborador] Alta/Registro con invitación
[Procesos] Consultar invitaciones
[Procesos] Cancelar invitación
[Procesos] Borrar invitación
[Colaborador] Editar/Modificar datos colaborador
[Procesos] Reingreso
[Procesos] Extensión de contrato
[Procesos] Conversión de contrato
[Colaborador] Consulta colaborador
[Colaborador] Listar colaboradores
[Colaborador] Alta/Registro tipo de contrato CDD / CDI
[Colaborador] Listar colaborador eliminado
[Procesos] Contratación no finalizado
Modificaciones | Cambio de Oficio Cambio de Centro Cambio de Oficio y centro | 48 | 6
Bajas | Baja voluntaria | 120 | 15
Baja por contrato vencido
Baja por no superar el periodo de prueba
Baja por despido justificado
Baja por abandono del trabajo
Baja por ausentismo
Check List del proceso de Baja
Planning | Planificación semanal | 120 | 15
Planificación mensual
Resumen semana
Planificación alerta usuario
Notificación usuario
SMOKE TEST | Todos los roles | 200 | 25
Montar Arquitectura: | Crear Repositorio | 40 | 5
Instalación y configuración de herramientas
Informes/Reporting ejecuciones de test
Configuración, parametrización Jenkins, crear Job para ejecución automática de test
Herramienta de análisis de código
| TOTAL HORAS | 808 | 101

## Herramientas
Herramientas | Comentario
Selenium | * Es una de las mejores herramientas y más antigua open source. A diferencia Cypress es una herramienta recientemente introducida en el comunidad de pruebas. * Selenium es compatible con muchos lenguajes de programación como: Java, Python, JavaScript, C#, etc. Mientras que Cypress sólo es compatible con JavaScript. * Selenium permite ejecutar los test en diferentes navegadores de forma simultánea. Mientras que Cypress no se puede usar para controlar dos navegadores al mismo tiempo.
Java

## roles
En función de los atributos asignados a los colaboradores
ROLES | Administrador (Todas las operativas) | Zona | Tienda
Gestor de Personal | X
Director Zona |  | X
Líder Tienda |  |  | X
Reponsable/Líder Coach y Organizador Tienda |  |  | X
Colaborador/Líder Deporte |  |  | Horario, notificaciones sobre las planificaciones
Misionado